## Sheet1
HW2019行动工作Checklist
| 任务阶段 | 任务编号 | 任务内容 | 完成情况 | 交付文档 | 完成人 | 确认人
| 前期准备 | 1.1 | 项目实施前期沟通 | 已完成 | 国寿山东HW2019行动方案 HW行动安全保障服务方案
| 项目启动 | 2.1 | 项目启动会 | 已完成 | HW行动安全保障服务方案
| 护网筹备 | 3.1 | 资产梳理 | 已完成(必开服务器) | 山东省公司网络拓扑图 资产调查表
|  | 3.2 | 组织设立 | 已完成 | 重要时期保障支撑体系图
|  | 3.3 | 规则研究 | 已完成 | HW行动安全保障服务方案
|  | 3.4 | 流程制定 | 已完成 | HW任务流程图
| 安全评估 | 4.1 | 安全脆弱性评估 | 已完成 | 敏感端口开放情况表(完)
|  | 4.2 | 安全漏洞分析 | 已完成 | 相关日报
|  | 4.3 | 安全防护策略导出 | 已完成 | 下一代防火墙用户手册
|  | 4.4 | 安全防护方案编制 | 已完成 | 下一代防火墙用户手册
| 防护优化 | 5.1 | 安全防护设备及策略部署 | 已完成 | 下一代防火墙用户手册
|  | 5.2 | 安全防护专项验证 | 已完成 | 验证效果图及日志记录
|  | 5.3 | 安全漏洞及配置缺陷加固 | 已完成 | 端口及相关加固方案
|  | 5.4 | 安全防护优化 | 已完成 | 添加设备，文档详见手册
| 模拟演练 | 6.1 | 演练筹备 | 已完成 | 攻防演练方案
|  | 6.2 | 攻击方行动 | 已完成 | 详见演练方案
|  | 6.3 | 防守方行动 | 已完成 | 详见演练方案
|  | 6.4 | 演练总结 | 已完成 | 演练总结报告
| 安全保障 | 7.1 | 护网安全监控 | 已完成 | 流量视图统计
|  | 7.2 | 护网每日汇报 | 已完成 | 护网安全日报
|  | 7.3 | 事件上报 | 已完成 | 上报及威胁消除模板
|  | 7.4 | 护网情报同步 | 已完成 | 详见安全日报
|  | 7.5 | 专家支援申请 | 已完成
|  | 7.6 | 护网安全处置 | 已完成 | 上报及威胁消除模板
|  | 7.7 | 防护策略调整 | 已完成
| 总结规划 | 8.1 | 护网总结 | 未完成
|  | 8.2 | 护网规划 | 未完成
|  | 8.3 | 护网防护建设 | 未完成